**工程欠款纠纷起诉状范本最新**

起诉单位：
  
地址：
  
法定代表人姓名：
  
被告单位（全称）：
  
地址：
  
法定代表人姓名：
  
诉讼请求：
  
责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：
  
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款\_\_\_\_\_\_\_元；
  
（二）结算零建工程款：\_\_\_\_\_\_元减去甲方垫付的材料款\_\_\_\_\_\_元，应付给乙方工程款\_\_\_\_\_\_\_元；
  
（三）赔偿乙方的经济损失：\_\_\_\_\_\_年至\_\_\_\_\_\_年度拖欠款的滞纳金\_\_\_\_\_元；\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_\_月设备闲置费\_\_\_\_\_\_\_\_元；
  
以上三项合计，共\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。
  
事实和理由：
  
\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_\_县建筑工程总公司\_\_\_\_\_\_公司（原告，以下简称乙方）同\_\_\_\_\_\_市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为\_\_\_\_\_\_\_元。开工日期定为\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日；竣工日期定为\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日乙方才正式开工。在长达\_\_\_\_\_\_天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的\_\_\_\_\_余名职工无活可干，机具设备长期无用，给乙方经济上造成损失达\_\_\_\_\_\_\_\_元。甲方虽然承担了\_\_\_\_\_\_\_元的误工费，但尚有\_\_\_\_\_\_\_元到今有承担赔偿损失的责任。
  
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日完工。三幢楼均经\_\_\_\_\_\_市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
  
工程结算书经甲、乙双方审定后，交\_\_\_\_\_\_市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款\_\_\_\_\_元。
  
从\_\_\_\_\_\_年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值\_\_\_\_\_\_元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月底撤离甲方工地。
  
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
  
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和《建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。具状诉请贵院依法审理，判准如上请求。
  
此致
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人民法院
  
起诉单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日
  
附：
  
起诉状副本\_\_\_\_份；
  
证据材料副本\_\_\_\_份。